## ALCANCE DEL PROYECTO
ALCANCE
Para definir el alcance del proyecto, es necesario establecer:
1. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ALCANCE
NOMBRE DEL PROYECTO:
RESUMEN DEL PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROYECTO:
2. RECOPILAR Y DEFINIR LOS REQUISITOS DE ACEPTACIÓN DEL ALCANCE Y SU FACTIBILIDAD
N | Requisitos del alcance | Criterios de aceptación de los requisitos | Como lograrlo
1 | Técnicos | Los equipos o herramientas necesarios para llevar a cabo los diferentes procesos, funciones o métodos deben ser con buenas caracteristicas y avances tecnologicos, adquiridas en Colombia y/o en el extrajero, con certificado de garantia. | Identifar los ordenadores requeridos, construir base de datos de proveedores, cotizar los ordenadores, definir proveedor, definir las condiciones del negocio (Precio, tiempo de entrega, calidad, garantia, plazos de pago, lugar de entrega.)
2 | Humanos | Personal apto, con entrenamiento y talento, contratados directamente por la firma. | Definir perfil del cargo: Formación, conocimiento específico, competencias personales, funciones, objetivo del cargo. Realizar oferta de empleo, reclutamiento de candidatos, evaluación y selección, contratación, capacitación, entrenamiento.
3 | Jurídicos | De acuerdo con la Ley 1581 de 2012 de Colombia. | Realizando un seguimiento y mantenimiento de seguridad cibernetica correspondiente, para la protección de los datos personales.
4 | Normativos | De acuerdo a la normatividad vigente en Colombia en el licenciamiento de los software. Ley 603 de 2000 | Adquiriendo sistemas con licenciamiento de manera auténtica, con la finalidad de no tener inconvenientes legales a futuro.
5 | Físicos | Terrero apto, con estudios previos y licencia de construcción
6 | Ambientales | Cumplir con los requisitos nacionales y locales de acuerdo al plan de desarrollo municipal y los compromisos con los ODS
7 | Tiempo | Se cuenta con un (1) año para realizar el desarrollo del software y aplicarlo en las instituciones de educación superior .
8 | Sociales | En el proyecto no se deben afectar a las comunidades locales, ni a la sociedad del municipio.
9 | Tecnológicos | Las maquinarias, equipos y demas tecnologia que hace parte del proyecto deben ser compatibles con el conocimiento de las personas que van a operar la planta y deben ser capacitados en esto.
10 | Operativa
11 | Económica
3. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
Indicar los lotes de control y de trabajo de su proyecto
NOMBRE DEL PROYECTO:
| LC1 - BODEGA | LC2 - EQUIPOS | LC2 - EQUIPOS | LC3 - OPERACIÓN | LC4 -LLANTAS | LC5 -PRODUCTOS
| 1.1. Selección | 2.1. Selección | 2.1. Selección | 3.1. Capacitación al personal | 4.1. Recolección | 5.1. Fabricación
| 1.2. Compra | 2.2. Compra | 2.2. Compra | 3.2. Pruebas iniciales | 4.2. Transporte | 5.2. Almacenamiento
| 1.3. Adecuación | 2.3. Recepción | 2.3. Recepción | 3.3. Auditoria a muestras | 4.3. Almacenamiento | 5.3. Comercialización
|  | 2.4. Puesta en marcha | 2.4. Puesta en marcha |  | 4.4. Procesamiento
|  | 2.5. Operación | 2.5. Operación
4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LOS LOTES DE CONTROL
Si usted es gerente de un proyecto de inversión pública o privada, ¿Cuáles son los criterios mínimos de aceptación (recibimiento a satisfacción por parte del contratante) de los lotes de control de la EDT con los cuales pretende lograr el alcance?
| LC1 - BODEGA | LC2 - EQUIPOS | LC2 - EQUIPOS | LC3 - OPERACIÓN | LC4 -LLANTAS | LC5 -PRODUCTOS
| Criterios de aceptación de este lote | Criterios de aceptación de este lote | Criterios de aceptación de este lote | Criterios de aceptación de este lote | Criterios de aceptación de este lote | Criterios de aceptación de este lote
| 1. Acorde a las especificaciones y planos de negociación. | 1. Acorde las especificaciones técnicas | 1. Acorde las especificaciones técnicas | 1. Certificado de capacitación y entrenamiento al personal | 1. Entrega de base de datos y contactos para la recolección | 1. planos y Fichas técnicas de los productos
| 2. Precio aprobado para la compra | 2. Precio aprobado para la compra | 2. Precio aprobado para la compra | 2. Registro de pruebas de funcionalidad durante 3 meses | 2. Cronograma de recolección | 2. Manuales de fabricación, diagramas e instructivos
| 3. Escrituras debidamente regustradas en las oficinas de catastro municipal | 3. Adecuación según el procedimiento entregado por el fabricante | 3. Adecuación según el procedimiento entrado por el fabricante | 3. Informe de pruebas a muestras, certificadas por laboratorio debidamente acreditado ante la SIC | 3. Licencia municipal para almacenamiento de llantas usadas | 3. Plan de inspección de la calidad del producto
| 4. Adecuaciones según los detalles del contrato, planos de distribución de planta | 4. Manuales de operación | 4. Manuales de operación | 4. Entrega de instructivos de operación. | 4. Contratos con transportadores. | 4. Manual de envase, empaque y embalaje del producto terminado
| 5. Limpieza, orden y señalización para la entrega. | 5. Certificados de calidad, garantias y soporte técnico | 5. Certificados de calidad, garantias y soporte técnico | 5. Plan de mantenimiento a redes, equipos, máquinas e infraestructura | 5. Sistema de almacenamiento | 5. Estudio de mercado con: precio, plaza, segmento y distribución de los productos finales
Note on H52: jpestana: Tanto los lotes de control como los lotes de trabajo, son particulares a cada proyecto, por lo tanto pueden agregar agregar los campos que consideren pertinentes y necesarios. Ver los ejemplos explicados en clase: porce III, hidroituando, la casa de luis, entre otros.
Note on H64: jpestana: para cada lote de control, definir por lo menos 5 requisitos que usted como gerente del proyecto, exigiriría al contratista para recibir a satisfacción el entregable del lote de control

## GESTIÓN DEL TIEMPO
Montaje y puesta en funcionamiento de una Planta para la Disposición Final de Llantas Usadas en el municipio de Girardota
LC1 - BODEGA | LC2 - EQUIPOS |  | LC3 - OPERACIÓN | LC4 -LLANTAS | LC5 -PRODUCTOS
1.1. Selección | 2.1. Selección |  | 3.1. Capacitación al personal | 4.1. Recolección | 5.1. Fabricación
1.2. Compra | 2.2. Compra |  | 3.2. Pruebas iniciales | 4.2. Transporte | 5.2. Almacenamiento
1.3. Adecuación | 2.3. Recepción |  | 3.3. Auditoria a muestras | 4.3. Almacenamiento | 5.3. Comercialización
0 | 2.4. Puesta en marcha |  | 0 | 4.4. Procesamiento | 0
0 | 2.5. Operación |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES/TIEMPO | Recursos: Humanos, técnicos, transporte, comunicaciones, entre otros que requiera para el cumplimiento de cada una de las dos actividades definidas para cada lote de trabajo | Indicador de gestión | mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes 5 | mes 6 | mes 7 | mes 8 | mes 9 | mes 10 | mes 11 | mes 12
LC1 - BODEGA
1.1. Selección
1.1.1. Busqueda en internet de propiedades aptas | Ingeniero de proyectos | bar: mes 1
1.1.2. Contacto con proveedores | bar: mes 2
1.2. Compra
1.2.1. Negociación | Ingeniero de proyectos | bar: mes 3
1.2.2. Escrituración | bar: mes 4
1.3. Adecuación
1.3.1. Lista de materiales, equipos y demas necesarios | Ingeniero de proyectos | bar: mes 4
1.3.2. Adquisición e instalación de materiales, equipos | Personal de montaje | bar: mes 4 to mes 5
LC2 - EQUIPOS
2.1. Selección
2.1.1. Definición de equipos necesarios | Ingeniero de proyectos | bar: mes 1
2.1.2. Revisión de requisitos técnicos de proveedores | Personal de montaje | bar: mes 2
2.2. Compra
2.2.1. Cotización con empresas nacionales y extranjeras | Ingeniero de proyectos | bar: mes 3
2.2.2. Negociación y compra | bar: mes 4
2.3. Recepción
2.3.1. Programación de recepción | Personal de montaje | bar: mes 4
2.3.2. Alquiler de montacargas y recepción de equipos | bar: mes 4
2.4. Puesta en marcha
2.4.1. Conexión a acometida eléctrica | Personal de montaje | bar: mes 5
2.4.2. Revisón de parámetros de operación | bar: mes 5
2.5. Operación
2.5.1. Progamar personal, materiales y herramientas | Personal de montaje | bar: mes 5
2.5.2. Arranque de máquinas | bar: mes 6
LC3 - OPERACIÓN
3.1. Capacitación al personal
3.1.1. Contratación del personal | Administrador | bar: mes 6
3.1.2. Programación de plan de capacitaciónes | bar: mes 6
3.2. Pruebas iniciales
3.2.1. Definir tamaño de lotes | Ingeniero de proyectos | bar: mes 7
3.2.2. Preparar llantas para ser procesadas | Operarios | bar: mes 7
3.3. Auditoria a muestras
3.3.1. Definir parámetros y frecuencia de inspección | Ingeniero de proyectos | bar: mes 8
3.3.2. Seleccionar y capacitar al personal para inspección | bar: mes 8
LC4 -LLANTAS
4.1. Recolección
4.1.1. Definir rutas y horarios | Administrador | bar: mes 9
4.1.2. Coordinar con proveedor | Administrador | bar: mes 9
4.2. Transporte
4.2.1. Definir tipo de vehículo | Administrador | bar: mes 9
4.2.2. Transportar llantas a la planta | Operarios | bar: mes 9
4.3. Almacenamiento
4.3.1. Adecuar espacio | Operarios | bar: mes 10
4.3.2. Ingresar materiales entrantes al inventario | Operarios | bar: mes 10
4.4. Procesamiento
4.4.1. Definir método de trabajo | Ingeniero de proyectos | bar: mes 10
4.4.2. Organizar personal y turnos de trabajo | Administrador | bar: mes 10
LC5 -PRODUCTOS
5.1. Fabricación
5.1.1. Tener planos de productos en el puesto de trabajo | Ingeniero de proyectos | bar: mes 10
5.1.2. Fabricar productos y hacer pruebas de funcionalidad | Operarios | bar: mes 10 to mes 12
5.2. Almacenamiento
5.2.2. Adecuar estantería para almacenamiento | Operarios | bar: mes 10
5.2.2. Almacenar productos terminados | Operarios | bar: mes 10 to mes 12
5.3. Comercialización
5.3.1. Prospectar clientes y definir tipo de negociación | Comercial | bar: mes 7 to mes 10
5.3.2. hacer demostraciones y comercializar productos | Comercial | bar: mes 10 to mes 12
Note on G4: jpestana: Tanto los lotes de control como los lotes de trabajo, son particulares a cada proyecto, por lo tanto pueden agregar agregar los campos que consideren pertinentes y necesarios. Ver los ejemplos explicados en clase: porce III, hidroituando, la casa de luis, entre otros.
Note on B15: jpestana: Cada lote de trabajo que usted resaltó en la EDT, deberá tener por lo menos dos actividades que se resalten, las cuales contribuirán con el respectivo cumplimiento del lote
Note on B63: jpestana: Tanto los lotes de control como los lotes de trabajo, son particulares a cada proyecto, por lo tanto pueden agregar agregar los campos que consideren pertinentes y necesarios. Ver los ejemplos explicados en clase: porce III, hidroituando, la casa de luis, entre otros.

## Talento humano
PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO
ROL | DESCRIPCIÓN DEL CARGO | REQUISITOS | COSTO/TIPO DE CONTRATACIÓN
Director del proyecto | Es la persona que se encarga de la planeación y dirección del proyecto. Seguimiento y control del proyecto. Logística de los talleres y mesas de trabajo. Entrega de los documentos o productos con su respectiva sustentación. | Especialista en proyectos, con certificación en PMI. Experiencia como mínimo de tres años en proyectos turísticos. | $ 14'000.000 por el proyecto. Contrato por servicios.
Ingeniero industrial | Se encarga del talento humano, reducción de costos, de la definición de responsabilidades y generación de estrategias; para la ejecución de las actividades. | Ingeniero con experiencia de al menos dos años, con conocimientos específicos referente a la formulación de proyectos, todo el tema de gestión humana y evaluación de costos. | $ 12'000.000 por el proyecto. Contrato por servicios.
Ingeniero ambiental | Encargado de la planificación de las estrategias para el cuidado del medio ambiente, aprovechamiento adecuado de los recursos y generación de entornos sostenibles. También realiza los diagnósticos y soluciones para disminuir el impacto ambiental en el corregimiento. | Ingeniero ambiental con al menos dos años de experiencia, especialista en gerencia ambiental y desarrollo sostenible, que proponga diferentes soluciones que minimicen los efectos negativos que se encuentren en el ambiente y que tenga énfasis en el tratamiento de residuos sólidos | $ 12'000.000 por el proyecto. Contrato por servicios.
Profesional en mercadeo y publicidad | Encargado de la gestión de alianzas, publicidad para el tema de la recauación de fondos y todo lo relacionado para potencializar lo relacionado al turismo y agricultura. | Profesional, con enfoque en mercadeo y publicidad turística, que haya formado de parte de la ejecución de proyectos de este tipo, por mínimo un año. | $ 8'000.000 por el proyecto. Contrato por servicios.
Administrador turístico | Potencializa las actividades referente al tema del turismo en el corregimiento. Así mismo, realiza la compilación del documento pertinente. | Administrador turístico con experiencia mínimo de tres años en proyectos turísticos, referente a toda la parte de planificación y desarrollo. | $ 8'000.000 por el proyecto. Contrato por servicios.
Practicante de ingeniería industrial | Apoya las actividades que se lleven a cabo, la logística de los diferentes eventos y la comunicación entre las diferentes partes involucradas. | Estudiante de octavo semestre de ingeniería industrial que se encuentre activo en un semillero de investigación | $ 6'000.000 por el proyecto. Contrato por servicios.

## PERFIL
DESCRIPCIÓN DE CARGO Y COMPETENCIAS
Nombre del cargo: | DIRECTOR DE PROYECTOS | Educación y Formación | Ingeniero Mecánico, Diplomado y/o Especialización en manejo y evaluación de proyectos.
Proceso: | Operaciones | Conocimientos específicos: | Experiencia en dirección y control de proyectos y desarrollo de nuevos productos, dibujo y calculo de elementos mecánicos, conocimiento en fabricación de herramentales para metales y plásticos, conocimientos en procesos de manufactura de metales y plásticos, Programación de producción, lay-outs de planta. Conceptos de Aire acondicionado y sistemas A/C, Lectura y compresión del idioma Ingles. Manejo de programas CAD.
Cargo Critico: si_ no x | Por que?
| Sus actividades no afectan la seguridad de la organización | Jefe Inmediato | Gerencia | Experiencia: | Mínimo tres años en cargos similares.
OBJETIVOS DEL CARGO
1. Asegurar la investigación de nuevas prácticas de manufactura y tecnología que puedan ser aplicados en los procesos de la compañía y garantizar que los requisitos o necesidades de los clientes se traduzcan en diseños que satisfagan sus expectativas dentro de parámetros de funcionalidad, calidad, estética, oportunidad y relación costos beneficio. 2. Evaluar técnica y económicamente los proyectos de mejora de procesos y productos, así como los proyectos de generación de nuevos productos y adquisición de nuevas tecnologías. 3. Mantener un direccionamiento enfocado en la calidad de respuesta y eficacia de los procesos y proyectos desarrollados con las áreas Ingeniería, mantenimiento e Industrial.
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS |  |  |  |  | INDICADOR Y/O CONTROL
1. Asegurar la viabilidad técnico - económica de los proyectos y/o mejoramientos internos en procesos y/o productos así como en la generación de nuevos desarrollos tecnológicos o de productos, garantizando la ejecución, retornos de la inversión, presupuestos y cronogramas. |  |  |  |  | (Proyectos ejecutados/proyectos planeados)*100
COMPETENCIA | DEFINICIÓN | ACCIONES EN LAS QUE SE MANIFIESTA
ORIENTACIÓN AL LOGRO. (Competencia necesaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos y responsabilidades asignadas) | Es la determinación para fijar las propias metas de forma ambiciosa, por encima de los estándares y las expectativas, mostrando insatisfacción con el desempeño medio. | . El resultado de su plan de acción mensual y del anual se cumple mínimo en un 80%. Al igual que el de su equipo.
(Competencia necesaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos y responsabilidades asignadas) |  | . Cumple con lo que se compromete
. Las metas de los indicadores asignados a su proceso se cumplen en los porcentajes establecidos.
. No dilata la toma de decisiones.
. Mide y evalúa los resultados, haciendo análisis permanentes que le permiten siempre tomar acciones encaminadas al mejoramiento.
. Da prioridad a aquello que lo tiene, reconociendo los requerimientos de alto impacto para la empresa.
. No se da por vencido aún cuando las circunstancias son adversas.
. Mantiene siempre en mente la relación: “recursos utilizados y resultados”, analizando el costo beneficio de todas las acciones.
Realizado por |  |  |  |  | Aprobado por