## MML
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
| RESUMEN | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTO
FIN | Transformar y mejorar de forma significativa la usabilidad y la experiencia de usuario de los sistemas de gestión de recursos y procesos dentro de las instituciones educativas, gracias al desarrollo de un aplicativo de gestión altamente intuitivo. | Eficacia = (Número de actividades finalizadas en el desarrollo del sistema / Número total de actividades programadas en el proyecto) x 100 | Realizar estudios de usuario en temas de usabilidad y adaptabilidad con la plataforma, destinadas a la planta de administrativos, directivos, docentes y estudiantes. | Contar con los recursos necesarios para poder llevar a cabo la realización, la implementación y la comercialización del proyecto, a partir de capital semilla de los fundadores e inversionistas externos.
PROPÓSITO | Contribuir a la disminución de la complejidad en la usabilidad de los sistemas de gestión académicos actuales, lo cual se traduce directamente en maximizar tiempos de respuesta de la parte administrativa, optimizar el rendimiento del sistema de notas en los profesores y evitar perdida de información. | Satisfacción = (Número de actividades planeadas para el desarrollo / Total de actividades que fueron identificadas) x 100 | Informe acerca del cronograma, plan de desarrolo y ejecución, evaluación de usabilidad, pruebas de calidad con análisis de costos, presupuesto y recursos proporcionados | Contar con el personal especializado en formular y realizar proyectos, de acuerdo con el plan de desarrollo planteado. Además, tener presente que todos los involucrados participen de una manera activa y que contribuyan en el desarrollo y el mejoramiento del sistema
COMPONENTES | 1. Realizar un análisis de experiencia de usuario con los principales consumidores para determinar las fallas y posibles mejoras que se perciben | Producto = Documentación recolectada a partir del análisis de usuario | Informe técnico de diagnóstico, en el que se evidencie el análisis realizado a los usuarios y los resultados | Equipo del stakeholder encargado del análisis y diseño de la aplicación y los usuarios de la aplicación participan en la construcción y contribuyen en la retroalimentación del proyecto
| 2. Realizar los diseños funcionales y la UI de la aplicación con el cual se tendrán los primeros prototipos para el desarrollo | Producto = Wireframes y Mockups del diseño final del producto | Informe documentado en el que se evidencie el proceso de diseño junto con los archivos que lo soporten en un formato de edición (Adobe XD, Figma, AI) | Los miembros del stakeholder que se encarguen del apartado del diseño estarán en constante comunicación con los clientes para saber como diseñar la experiencia de usuario final.
| 3. Realizar la construcción de la aplicación, en la cual se realiza el desarrollo, las conexiones a las API's y bases de datos y la adecuación de los entornos. | Producto = Documentación que contenga el manejo del software y su implementación | Software funcional desplegado en el servidor, donde se tengan todas las funcionalidades montadas junto con sus demos. | Todo el equipo de desarrollo debe de seguir las instrucciones del director para la construcción del software y seguir la metodología SCRUM para cumplir las entregas.
| 4. Realizar las pruebas de software correspondientes (funcionales, integración, implementación, estrés) y el proceso de estabilización del sistema | Resultado = (Número de pruebas realizadas / tatal de pruebas planificadas) x 100 Eficacia= (Numero de pruebas exitosas / total de pruebas) x 100 | Informe sobre el rendimiento de las pruebas realizadas y su resultado, donde se evidencie en que puede estar fallando el software | Equipo de pruebas o devs deben realizar cuidadosamente todas las pruebas propuestas para la calidad del software y su posterior documentación para la estabilización.
| 5. Realizar la implementación del software donde se comience la comercialización, distribución y capacitación del manejo del software | Producto = Documentación de usabilidad para capacitación y comercialización | Informe comercial con respecto al mercadeo del producto junto con videos de funcionalidad y documentación | Todo el equipo de marketing deben de contribuir con los clientes para la comercialización del software y la implemnetación en las instituciones
ACTIVIDADES | 1.1. Realizaer el levantamiento de requisitos de software, donde se determine las funcionalidades funcionales y no funcionales que va a tener el sistema | Resultado = (Número de requisitos tomado/ total de requisitos presentados) x 100 | Informe completo del levantamiento de requisitos realizado donde contenga la narrativa de la solución y las historias de usuario | Los usuarios y miembros del stakeholder encargados de la parte pre-desarrollo deben contribuir y comunicarse constantemente para que se realice de forma adecuada el levantamiento de requisitos
| 1.2 Creación de la arquitectura del software y arquitectura de los datos, aquí se determina los lenguajes de programación, tecnologías a utilizar y modelo de base de datos. | Producto = Nro de documentos relacionados a la arquitectura tecnológica del proyecto | Informe detallado sobre el plan de desarrollo, donde se evidencie las tecnologías a implementar, metodología de desarrollo, lenguajes de programación, diagrama de secuencias y modelo de base de datoos | Equipo de desarrollo hace un proceso de investigación sobre las tecnologías más adecuadas para la realización del software de gestión
| 1.3 Análisis de casos de uso para verificar la interacción de los diferentes actores o usuarios potenciales con el sistema | Eficacia = (Número de casos de uso funcionales / Número total de casos de uso presentados) x 100 | Documentación de casos de uso finales para la realización de los modelos y las clases que interactuan en el sistema | Equipo de desarrollo realiza una sintesis de los casos de uso más importantes para el sistema con su respectiva documentación
| 2.1 Realización del diseño funcional del sistema | Producto = Wireframes relacionados al flujo del sistema | Entrega de wireframes sobre como va a ser el flujo de navegación dentro de la aplicación | Todos los miembros del equipo de diseño deberan encargarse de la maquetación del software a partir del analisis de experiencia de usuario
| 2.2 Creación de diseño de interfases de usuario | Producto = Muckups y prototipos de la aplicación | Entrega de mockups e implementación de recursos gráficos e interactivos de la aplicación | Equipo de diseño se encarga del proceso de diseño de la aplicación y los componentes gráficos desde la vista de wireframes
| 2.3 Estructura de datos | Eficacia = (Estructuras óptimas / Número total de estructuras presentadas) x 100 | Informe técnico sobre la utilización de determinadas estructuras de datos para la implementación del software | El equipo de desarrollo de debe de encargar de determinar las mejores estructuras de datos para el mejor funcionameitno de la aplicación
| 3.1 Adecuación de equipos de desarrollo | Resultado = (Número total de equipos adecuados / Número total de equipos) x 100 | Reporte de instalación de entornos de desarrollo y licencias requeridas para realizar el proyecto | Todo el equipo de desarrollo debe de comunicarse con el director para proceder adecuadamente a las adecuaciones de las instancias de trabajo
| 3.2 Desarrollo operativo del software (Capa de datos, funcional y capa del negocio) | Producto = Nro de capas operativas del sistema (Software final) | Presentación del funcionamiento demo del sistema a través de un portal web con la funcionalidad de cada uno de los actores o usuarios de interacción | Todos los miembros del stakeholder deben de comunicarse con los usuarios para tener una retroalimentación constante sobre el funcionamiento del sistema
| 3.3 Docuementación del sistema | Resultado = (Número total de componentes docmentados/ Número total de componentes del sistema) x 100 | Informe detallado sobre la docuemntación, realización e implementación del software | Equipo de desarrollo genera un docuemnto final sintetizando todo el desarrollo y las diferentes funcionalidades del sistema
| 4.1 Realización de pruebas funcionales en el sistema | Resultado = (Pruebas presentadas / Total de componentes de las pruebas) x 100 | Reporte de las pruebas de funcion por parte del usuario | Equipo de pruebas realiza el testing de funcionalidad y realiza la dcumentación corresponiente
| 4.2 Realización de pruebas de integración | Eficacia = (Pruebas aprobadas / Total de pruebas) x 100 | Reporte sobre las pruebas aprobadas y las vulneradas para reparación | Equipo de pruebas realiza el testing de funcionalidad y realiza la dcumentación corresponiente
| 4.3 Realización de pruebas de implementación | Eficacia = (Pruebas aprobadas / Total de pruebas) x 100 | Reporte sobre las pruebas aprobadas y las vulneradas para reparación | Equipo de pruebas realiza el testing de funcionalidad y realiza la dcumentación corresponiente
| 4.4 Realización de pruebas de estrés | Eficacia = (Pruebas aprobadas / Total de pruebas) x 100 | Reporte sobre las pruebas aprobadas y las vulneradas para reparación | Equipo de pruebas realiza el testing de funcionalidad y realiza la dcumentación corresponiente
| 4.5 Estabilización del sistema | Satisfacción = (Parches de vulnerabilidades resueltos / Total de vulnerabilidades detectadas) x 100 | Informe de seguridad sobre las pruebas implementadas y sus respectivos parches de serguridad de los errores presentados | Todo el equipo de pruebas y el director del proyecto realizan la documentación final del software estable
| 5.1 Comercialización del software | Resultado = (Clientes adquiridos por el proyecto / Total de clientes potenciales) x 100 | Informe de mercadeo sobre el reporte de ventas y estrategias para incrementar la adquisición del software por parte de las instituciones | Equipo de marketing y el director del proyecto contribuyen a la optimización de la comercialización del software.
| 5.2 Capacitación de los clientes en el funcionamiento del producto | Resultado = (Capacitaciones realizadas / Número total de usuarios del sistema) x 100 | Diarios de campo sobre reuniones con los clientes y los temas tratados en funcion a la capacitación de personal y usuarios | Todos los miembros del stakeholder y los usuarios deben contribuir constantemente al mejoramiento y el entendimiento del manejo del software
Note on B8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: son los de la EDT
Note on B13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Son las de la EDT

## Matriz de Riesgos ajustada
EVALUACIÓN
Id o código | Eslabón Cadena de Valor | Dificultad / Riesgo | Tipo de Riesgo | Probabilidad de Ocurrencia | Efecto / Impacto | Resultado | Valor | Nivel
1.1 | Objetivos especificos | Incrementar la implementación tecnologica: Poca adaptabilidad en el mercado | Operacionales | Improbable | Moderado | 6 | 6 | Moderado
1.2 |  | Mejorar la arquitectura del software: Poca inversión para la contratación del personal adecuado | De costos | Posible | Mayor | 12 | 12 | Alto
1.3 |  | Mejorar los estandares en el diseño: Falta de estudio del mercado para el enfoque del proyecto | De costos | Improbable | Mayor | 8 | 8 | Alto
1.4 |  | Implementar software de calidad: Altos costos en infraestucutra requerida | Operacionales | Posible | Mayor | 12 | 12 | Alto
1.5 |  | Mejorar las fallas concurrentes del sistema: Perdida de recursos | Financiero | Posible | Mayor | 12 | 12 | Alto
2.1 | Desarrollo | Asignacion de equipos: Bajas caracteristicas o bajo rendimiento | Operacionales | Improbable | Mayor | 8 | 8 | Alto
2.2 |  | Lenguajes de programación concordes: Baja compatibilidad | Operacionales | Muy improbable | Moderado | 3 | 3 | Bajo
2.3 |  | Bases de datos: problemas con la estructura de datos | Operacionales | Posible | Mayor | 12 | 12 | Alto
2.4 |  | Interfaz grafica: Problemas con la creación | Operacionales | Improbable | Mayor | 8 | 8 | Alto
2.5 |  | Dotacion de servidores: bajo almacenamiento y procesamiento. | Operacionales | Improbable | Mayor | 8 | 8 | Alto
3.1 | Actividades | Gestion proyecto: Dificultades con la planificación | Operacionales | Probable | Mayor | 16 | 16 | Extremo
3.2 |  | Analisis: Retrasos por la documentación | Operacionales | Probable | Mayor | 16 | 16 | Extremo
3.3 |  | Diseño: Dificultad en el desarrollo | Operacionales | Improbable | Moderado | 6 | 6 | Moderado
3.4 |  | Construcción: Retrasos por errores o configuración | Operacionales | Probable | Menor | 8 | 8 | Alto
3.5 |  | Integración y pruebas: problemas en la funcionalidad | Operacionales | Posible | Moderado | 9 | 9 | Alto
3.6 |  | Capacitaciones: dificultad de adaptabilidad | Administrativo | Muy improbable | Mayor | 4 | 4 | Moderado
3.7 |  | Comercialización: poca adaptbilidad en el mercado | De mercado | Improbable | Catastrofica | 10 | 10 | Alto
4.1 | Insumos/recursos | Talento calificado: Complicado de encontrar | Administrativo | Probable | Mayor | 16 | 16 | Extremo
4.2 |  | Servidores aptos: Altos costos | De costos | Casi seguro | Moderado | 15 | 15 | Extremo
4.3 |  | Licencia de software: problemas en la compra o en la verificación de su autenticidad | De calendario | Posible | Mayor | 12 | 12 | Alto
4.4 |  | Equipos: De baja calidad y dificil adquisición | De calendario | posible | Moderado | 9 | 9 | Alto
4.5 |  | Equipos: Altos costos de los equipos, por ende, un cambio en presupusto | De costos | Probable | Moderado | 12 | 12 | Alto
MATRIZ DE IMPACTOS Y PROBABILIDAD
| Probabilidad | Impacto
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofica
| Muy Improbable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Improbable | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| Posible | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| Probable | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| Casi seguro | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Nivel De Riesgo
| De 1 a 3 | Bajo | Puntuacion | Nivel Riesgo
| De 4 a 6 | Moderado | 1 | Bajo
| De 7 a 14 | Alto | 2 | Bajo
| De 15 a 25 | Extremo | 3 | Bajo
|  |  | 4 | Moderado
|  |  | 5 | Moderado
|  |  | 6 | Moderado
|  |  | 7 | Alto
|  |  | 8 | Alto
|  |  | 9 | Alto
|  |  | 10 | Alto
|  |  | 11 | Alto
|  |  | 12 | Alto
|  |  | 13 | Alto
|  |  | 14 | Alto
|  |  | 15 | Extremo
|  |  | 16 | Extremo
|  |  | 17 | Extremo
|  |  | 18 | Extremo
|  |  | 19 | Extremo
|  |  | 20 | Extremo
|  |  | 21 | Extremo
|  |  | 22 | Extremo
|  |  | 23 | Extremo
|  |  | 24 | Extremo
|  |  | 25 | Extremo

## Criterios de calidad
Plantilla de Inspección y Criterios de Calidad para Aceptar los Productos del Proyecto
Entregable/producto (Trascriba acá los entregables o productos que definió para su proyecto en la Estructura de Desglose de Trabajo EDT) | Parámetros a inspeccionar (Defina los parámetros necesarios, por medio de los cuales se garantizará la calidad del proyecto; los cuales pueden ser: técnicos, ambientales, sociales, legales, tecnológicos, entre otros, según el sector y las caracteristicas particulares del proyecto). | Requisitos especificados de aceptación de los entregables/productos (Especifique de manera clara y detallada cuales son los criterios para recibir a satisfacción los entregables definidos en el documento gestión de proyectos informe final, en el área de constitución del alcance) | Indicadores de producto, proceso y gestión propuestos para hacer seguimiento al cumplimiento de los productos. (Proponga dos indicadores de producto, gestión o proceso, para hacer seguimiento a cada entregable del proyecto, con el propósito de controlar la ejecución del proyecto y cumplir con el producto) | Frecuencia de la inspección (Defina la frecuencia de seguimiento o inspección con la cual le hará seguimiento a los indicadores de producto, gestión o proceso y de esta manera garantizar avances en la ejecución y cumplimiento con la entrega de un producto de calidad). | Indicadores de resultados esperados a partir de los entregables (Proponga por cada entregable, los indicadores de resultado que considere pertinentes, acerca de los efectos positivos del proyecto una vez entre en operación). | Responsable de verificación (Defina el cargo del responsable y área de la organización encargada de hacer seguimiento al entregable y garantizar el recibió a satisfacción).
GESTIÓN DEL PROYECTO: Se requiere gestionar los permisos legales para trabajar, gestionar las oficinas, contratación, planificación y dirigir los distintos procesos incluidos en el proyecto y todas aquellas acciones que permitan avanzar en dicha ejecución. | JURÍDICOS: Se deben validar los título de los Ingenieros, Calidad del servicio, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. NORMATIVOS: El sitio definido para la oficina de trabajo, tiene como uso permitido las actividades de oficina convencionales, como leer, escribir y trabajar con el ordenador y esta cumple la normatividad vigente en Colombia en construcciones sismo resistentes. NSR10 TIEMPO: se cuenta con tres (3) meses para la gestión de la oficina y contratación de personal. | 1. Garantizar los alcances, requisitos y diseños estipulados en el proyecto. 2. Precio aprobado para adquisición de equipos de computo. 3. Contrato firmado con la inmobiliaria y la notaría especificando los requisitos y el canon de arrendamiento. 4. Contratos legales con los empleados. 5. Limpieza, orden y señalización para la entrega. 6. Certificado profesionales | INDICADOR DE GESTIÓN INSUMOS: 1. Costo M2 /Costo M2 promedio. 2. Número de computos / Número de computos entregados contra el pedido o presupuestado INDICADOR DE GESTIÓN ACTIVIDADES: 2. Número de equipos de computo y licencias | 1. Quincenal durante los primeros tres (3) meses o hasta que esten definidos los requisitos, alances y diseños del proyecto. 2. Semanal las contrataciones de los ingenieros 3. Reuniones 1:1 cada dos meses para detectar errores que están retrasando un desempeño o ideas que pueden impulsar un proyecto. | 1. Costo adquisición/ costo presupuestado 2. M2 disponibles/ M2 requeridos. | Área responsable: Gerencia técnica Cargo: Director proyecto
ANÁLISIS DEL SISTEMA: El analisis obtenido será evaluado para la implemantación de los diseños y arquitectura del proyecto estos deben ser acordes a las especificaciones tecnicas, dando así una base solida para los ingenieros y una ejecución acorde a lo que se indago. | HUMANOS: El personal cuenta con la capacitación levantar requisitos e implementar una guia de desarrollo, deben ser competentes y con experiencia, contratados directamente por el area de recursos humanoss TIEMPO: se cuenta con tres (3) meses la implementación del analisis. | 1. La guía de desarrollo y los requisitos deben ser solidos 2. Arquitectura de software 3. Adecuación de los programas de software licenciados 4. Manuales de operación y mantenimiento. 5. Certificados de calidad, garantías y soporte técnico | INDICADOR DE GESTIÓN ACTIVIDADES: 1. Avances de los requisitos y modelos de arquitectura. 2. Avance en las guias de desarrollo | Quincenal, una vez se inicie el análisis del proyecto | 1. Requisitos del proyecto / Entregables 2. Guia de desarrollo / Tiempos programados | Área responsable: Gerencia técnica Cargo: Director proyecto
DISEÑOS DE SOFTWARE: Este proceso es necesario para que los programadores puedan manejar la complejidad que la mayoría de los programas informáticos poseen y así disminuir el riesgo de desarrollos erróneos o implementaciones desacertadas. | HUMANOS: El personal cuenta con la capacidad de tener una visión general de los principios, características y métodos de diseño del software además de comprender la importancia de tener definida una correcta y adecuada arquitectura del sistema TECNICOS: Los equipos y materiales que se utilicen en el proceso del proyecto deben ser de última tecnología con licencias de software validas. TIEMPO: se cuenta con tres (3) meses para el inicio de la puesta en marcha de la maquinaria. TECNOLÓGICOS: Los programas que se utilizan para la implementación de la arquitectura y diseño deben ser compatibles con el conocimiento de las personas que van a trabajar en dicho proceso | 2. Seguimiento de los entregable durante dos meses 3. Informe de los diseños 4. Entrega de diseños y arquitectura base del proyecto. 5. Plan de soporte técnico para ajustes o mejoras | INDICADOR DE INSUMOS GRÁFICOS: 1. Número de diseños generados / Número de diseños aprobados. 2. Rendimientos promedios obtenidos / Rendimientos según difícultades gráficas | Quincenal, una vez culmine la etapa de análisis. | 1. Diseños programados / Diseños entregables 2. Diseños o arquitectura que no cumple con los estipulado | Área responsable: Gerencia técnica Cargo: Lider de diseño de software
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA: Construir el funcionamiento interno de la aplicación el cual permitirá a los usuarios interactuar con dicha plataforma | HUMANOS: El personal cuenta con la capacidad de construir un sistema solido y escalable. TECNICOS: Se deben garantizar que las integraciones con terceros cumpla con las licencias validas TIEMPO: se cuenta con seis (6) meses para la entrega beta de la aplicación. TECNOLÓGICOS: Implementar la arquitectura en un servicio cloud y que esta garantice la escalabildad del proyecto | 1. Entrega de la arquitectura en un servicio cloud. 2. Implementación de Api's 3. Formulación de documentación 4. Contratos terceros para reportería 5. Sistema de almacenamiento en la nube | INDICADOR DE ENTREGA DE FUNCIONALIDADES 1. Funcionalidades entregadas / Funcionalidades estimadas. 2. Total diseños implemetados / Total diseños estimados | Quincenal, hasta que finalice la etapa de construcción | 1. Diseños y Microservicios implementads / Diseños y Microservicios estiamos. 2. Costos de integraciones a terceros / Costo de integración presupuestado. | Área responsable: Gerencia técnica Cargo: Lider de Desarrollo
INTEGRACIONES Y PRUEBAS DE SOFTWARE: Verificar que los distintos módulos o servicios utilizados por la aplicación funcionen bien en conjunto y de manera correcta | HUMANOS: El personal cuenta con la capacidad de hacer pruebas de funcionales y pruebas de rendimiendo TECNICOS: Se deben garantizar que las pruebas de rendimiendo garanticen la estabilidad de la aplicación TIEMPO: se cuenta con dos (2) meses para la entrega pruebas automatizadas y funcionales. TECNOLÓGICOS: La herramienta de automatización de pruebas debe ser compatible con el conocimiento de las personas encargas de realizar las pruebas del software | 1. Entrega de documentación de las pruebas funcionales. 2. Implementación de pruebas automatizadas 3. Formulación de documentación 4. Reporte de pruebas de rendimiento 5. Analisis de las pruebas que no pasaron con éxito | INDICADOR DE ENTREGA DE PRUEBAS 1. Pruebas automatizadas entregadas / Pruebas automatizadas estimadas. 2. Número de pruebas realizadas/ Número de pruebas exitosas | Quincenal, hasta que finalice la etapa de pruebas | 1. Tiempo Implmentación pruebas / Tiempo Implmentación pruebas estiamos. 2. | 1. Tiempo Implmentación pruebas / Tiempo Implmentación pruebas estiamos. 2.
COMERCIALIZACIÓN DEL SOFTWARE: Comercialización del software educativo a partir de la plataforma implementada | JURÍDICOS: Se deben crear estrategias de marketing con un enfoque Software como servicio (SaaS), garantizar la calidad de la plataforma y contratos legales con las universidades TIEMPO: se cuenta con siete (7) meses para la entrega de productos terminados. | 1. Especificaciones técnicas de los productos 2. Documentación y manual de uso de la plataforma 3. Plan de calidad y usabilidad de la plataforma 4. Manual pagos y suscripciones por universidades 5. Estudio de mercado con: precio, plaza, segmento y distribución de los productos finales | INDICADOR DE USUARIOS REGISTRADOS 1. Universidades inscritas / Universidades activas 2. Estudiantes activos al mes | Mensual, una vez las universidades culminen el proceso de aprendizaje | 1. Costos de consumo en la nube / Universidades inscritas. 2. margen bruto de utilidad / Universidades registradas. 3. margen neto de utilidad / Universidades registradas | Área responsable: Gerencia comercial Cargo: Dirección comercial