## COMUNICACIONES
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO ¦ MasterSoft: Gestión Académica
ACTOR | CONTACTO | RESPONSABLE DE COMUNICAR | QUE COMUNICAR | COMO COMUNICAR | DOCUMENTO | PARA QUE COMUNICAR | CUANDO COMUNICAR
DUEÑO DEL PROYECTO | MasterSoft | Director ejecutivo | Dificultades encontradas en el proceso, cambios/avances generados. | Reuniones presenciales / virtuales o Correos electrónicos. | Acta de reunión / Grabaciones de encuentros virtuales / PDF con las comunicaciones | Supervisar los errores, cambios encontrados para tomar acciones o correcciones a tiempo | Quincenal
EMPLEADOS | Director del proyecto | Director ejecutivo | Avance operativo, funcional y estético del proyecto a realizar. Problemas encontrados en el proceso. Asesoramiento profesional. | Reuniones presenciales / virtuales o Correos electrónicos. | Acta de reunión / Grabaciones de encuentros virtuales / PDF con las comunicaciones | Conocer avances del proyecto y solucionar problemas que se presenten dentro del Sprint de trabajo | Semanal
CLIENTES | Rector de IES | Marketing | Feedback acerca del diseño. Sugerencias constructivas para mejorar el proyecto. Pago de mesualidades correspondientes. | Presentaciones | Soporte de presentaciones como PDF o PPTX | Contribuir al mejoramiento continuo del software por medio de opiniones y comunicaciones con los clientes | Quincenal
CONSUMIDORES | Secretaria academica | Marketing | Actualizaciones del sistema. Nuevos elementos/caracteristicas adicionadas | Presentaciones/ capacitaciones | Soporte de presentaciones como PDF o PPTX / Grabación o resumen de la capacitación | Dar a entender al usuario las nuevas funcionalidades o mejoras del software | Mensual
PROVEEDORES | Servidores Cloud, CoWorking | Director de proyecto | Problemas con los servidores. Dificultades encontrados en las oficinas. | Correos electronicos | Tickets de soporte sobre las comunicsaciones generadas a los proveedores | Reportar las inconsistencias de los servicios en la nube a AWS | Mensual
COMPETENCIA | PeopleSoft | Director ejecutivo | Alianzas. Encuentro de similtudes en caracteristicas/elementos. | Correos electronicos / reuniones | Soporte de pactos de alianzas / Acta de reuniones | Identificar que esta haciendo el mercado para saber que mejorar en los sistemas actuales | Trimestral
GOBIERNO | Ministros | Director ejecutivo | Estrategias en las cuales nos pueden apoyar. Apoyo en Implementación de tecnologias para el desarrollo. | Reuniones presenciales / virtuales o Correos electrónicos. | Acta de reunión / Grabaciones de encuentros virtuales / PDF con las comunicaciones | Para aportar asesorias tecnologicas y nuevas tendencias digitales | Trimestral
ENTIDADES FINANCIERAS | Bancolombia | Director ejecutivo | Informes acerca de gastos, prestaciones. Solictud de créditos. | Correos electronicos / telefono | Tickets de solicitudes a la entidad bancaria y registros de llamadas | Reporte financieros de nuevas licencias adquiridas o servicios comprados | Mensual
ALIADOS | IES | Marketing | Los beneficios del software y las posibles integraciones dentro de las instituciones de forma personalizada. | Reuniones presenciales / virtuales o Correos electrónicos. | Acta de reunión / Grabaciones de encuentros virtuales / PDF con las comunicaciones | Las nuevas subscripciones de módulos de terceros | Mensual
OTROS | Alcades | Marketing | Las ventajas del uso de un software que gestione los recursos de las instituciones educativas de la región, empleando un sistema de calidad. | Reuniones presenciales / virtuales o Correos electrónicos. | Acta de reunión / Grabaciones de encuentros virtuales / PDF con las comunicaciones | Dar a conocer un sistema moderno que ayuda automatizar los procesos educativos | Mensual

## Costos
ESTRUCTURA DE COSTOS
TALENTO HUMANO
CARGO | CANT | TIEMPO MESES | HONORARIOS | SUBTOTAL
Director del proyecto | 1 | 12 | 9000000 | 108000000
Ingeniero sistemas frontend | 1 | 11 | 6000000 | 66000000
Ingeniero sistemas backend | 1 | 11 | 8000000 | 88000000
Ingeniero QA | 1 | 11 | 6000000 | 66000000
Practicante de sistemas | 1 | 8 | 2000000 | 16000000
Profesional en mercadeo y publicidad | 1 | 4 | 9000000 | 36000000
Diseñador gráfico | 1 | 6 | 5000000 | 30000000
Subtotal Talento Humano |  |  |  | 410000000
MATERIALES Y SUMINISTROS
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | CANT | TIEMPO MESES | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
Servidores | 1 | 12 | 500000 | 6000000
Computadores | 7 | 1 | 5000000 | 35000000
Accesorios perifericos | 7 | 1 | 200000 | 1400000
Elementos de higiene y seguridad | 1 | 12 | 700000 | 8400000
Pauta digital | 1 | 3 | 1500000 | 4500000
Diseño e impresión de publicidad | 1 | 3 | 400000 | 1200000
Escritorios | 1 | 12 | 500000 | 6000000
APOYO LOGÍSTICO E INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | CANT | TIEMPO MESES | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
Alquiler de espacios para trabajar | 1 | 12 | 2000000 | 24000000
Cursos | 7 | 1 | 1000000 | 7000000
Refrigerios | 7 | 12 | 50000 | 4200000
Subtotal costos logísticos |  |  |  | 35200000
OTROS COSTOS
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | CANT | TIEMPO MESES | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL
Servicios publicos | 1 | 12 | 500000 | 6000000
Internet | 1 | 12 | 150000 | 1800000
0
| 2 | 6 | 5000 | 60000
Subtotal Otros costos |  |  |  | 7860000
SUBTOTAL COSTO PROYECTO |  |  |  | 459060000
Gravamen al movimiento financiero, 4 x 1000, comisiones y demás gastos operativos de administración, nómina, compras, jurídicos y logístico, imprevistos |  |  | 10% | 45906000
TOTAL COSTO PROYECTO |  |  |  | 504966000